## 安保示警费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 安保示警费
主管部门 |  | 269-绍兴市文化广电旅游局 |  |  |  | 预算单位 | 269012-绍兴博物馆
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率
[6 empty] | （A） | （B） |  | （B/A）
|  | 年度资金总额 |  | 19 |  | 19 | 18.45 | 0 | 97.08%
|  | 一般公共预算资金 |  | 19 |  | 19 | 18.45 | 0 | 97.08%
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 绍兴博物馆安防系统、门禁系统、视频监控系统、消防系统、消防远程监控系统、入侵报警系统、巡更系统、110报警系统、防爆安检系统、网络安全系统、电梯系统等设施设备能正常运行。 |  |  |  | 本年度目标完成，项目进展顺利
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(60.00分) | 数量指标(40.00分) | 消防演练 |  | ≥4次 | ≥4次 | 40.00 | 40.00
|  | 质量指标(10.00分) | 应急处置及时率 |  | 及时有效 | 优 | 10.00 | 10.00
|  | 时效指标(10.00分) | 预算执行率 |  | ≥90% | ≥97.08% | 10.00 | 10.00
|  | 成本指标(0分) | [5 empty] | 0
| 效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | [5 empty] | 0
|  | 社会效益(30.00分) | 安全事故发生率 |  | ＝0% | ＝0% | 30.00 | 30.00
|  | 生态效益(0分) | [5 empty] | 0
|  | 可持续影响(0分) | [5 empty] | 0
| 满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 游客满意度 |  | ≥95% | ≥100% | 10.00 | 10.00
总 分 | [6 empty] | 100 | 100
自评结论 |  |  | 优 |  |  |  | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

## 陈列展览费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 陈列展览费用
主管部门 |  | 269-绍兴市文化广电旅游局 |  |  |  | 预算单位 | 269012-绍兴博物馆
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率
[6 empty] | （A） | （B） |  | （B/A）
|  | 年度资金总额 |  | 92.33 |  | 92.33 | 87.48 | 0 | 94.75%
|  | 一般公共预算资金 |  | 92.33 |  | 92.33 | 87.48 | 0 | 94.75%
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 全年完成临时展览6场以上，其中弘扬主旋律的展览1场及以上，符合市委市政府及上级主管部门重点工作的展览2场及以上。 |  |  |  | 本年度目标完成，项目进展顺利。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(60.00分) | 数量指标(25.00分) | 展览期数 |  | ≥10期 | ≥11期 | 25.00 | 25.00
|  | 质量指标(25.00分) | 文物损坏事件 |  | ＝0个 | ＝0个 | 25.00 | 25.00
|  | 时效指标(10.00分) | 预算执行率 |  | ≥90% | ≥94.75% | 10.00 | 10.00
|  | 成本指标(0分) | [5 empty] | 0
| 效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | [5 empty] | 0
|  | 社会效益(30.00分) | 年受益人次 |  | ≥100000人 | ≥622832人 | 30.00 | 30.00
|  | 生态效益(0分) | [5 empty] | 0
|  | 可持续影响(0分) | [5 empty] | 0
| 满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 游客满意度 |  | ≥95% | ≥100% | 10.00 | 10.00
总 分 | [6 empty] | 100 | 100
自评结论 |  |  | 优 |  |  |  | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

## 纺织博物馆陈列布展项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 纺织博物馆陈列布展项目
主管部门 |  | 269-绍兴市文化广电旅游局 |  |  |  | 预算单位 | 269012-绍兴博物馆
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率
[6 empty] | （A） | （B） |  | （B/A）
|  | 年度资金总额 |  | 880 |  | 570 | 397.56 | 0 | 69.75%
|  | 一般公共预算资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 政府性基金预算资金 |  | 880 |  | 570 | 397.56 | 0 | 69.75%
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 完成绍兴纺织博物馆（布业会馆）文化布展EPC总承包项目工程竣工验收，竣工资料整理并归档、备案；完成工程结算审核。 |  |  |  | 本年度目标基本完成，项目进展顺利。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(60.00分) | 数量指标(25.00分) | 布展面积 |  | ＝3550平方米 | ＝3550平方米 | 25.00 | 25.00
|  | 质量指标(25.00分) | 合同履约率 |  | ＝100% | ＝100% | 25.00 | 25.00
|  | 时效指标(10.00分) | 预算执行率 |  | ≥90% | ≥69.75% | 10.00 | 7.75 | 项目竣工，审计验收后对工程造价金额进行核减
|  | 成本指标(0分) | [5 empty] | 0
| 效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | [5 empty] | 0
|  | 社会效益(30.00分) | 启用率 |  | ＝100% | ＝100% | 30.00 | 30.00
|  | 生态效益(0分) | [5 empty] | 0
|  | 可持续影响(0分) | [5 empty] | 0
| 满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 游客满意度 |  | ≥95% | ≥100% | 10.00 | 10.00
总 分 | [6 empty] | 100 | 97.75
自评结论 |  |  | 优 |  |  |  | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

## 免费开放配套补助资金
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 免费开放配套补助资金
主管部门 |  | 269-绍兴市文化广电旅游局 |  |  |  | 预算单位 | 269012-绍兴博物馆
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率
[6 empty] | （A） | （B） |  | （B/A）
|  | 年度资金总额 |  | 21.24 |  | 21.24 | 21.22 | 0 | 99.91%
|  | 一般公共预算资金 |  | 21.24 |  | 21.24 | 21.22 | 0 | 99.91%
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 保证本年度博物馆免费开放正常运行。 |  |  |  | 为2022年跨年度展览结转资金，已完成支付，保证博物馆开放正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(60.00分) | 数量指标(25.00分) | 临展引进数量 |  | ≥10次 | ≥10次 | 25.00 | 25.00
|  | 质量指标(25.00分) | 舆情应急处理 |  | 快速有效 | 优 | 25.00 | 25.00
|  | 时效指标(10.00分) | 预算执行率 |  | ≥90% | ≥99.91% | 10.00 | 10.00
|  | 成本指标(0分) | [5 empty] | 0
| 效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | [5 empty] | 0
|  | 社会效益(30.00分) | 宣传覆盖区域 |  | ≥2个 | ≥2个 | 30.00 | 30.00
|  | 生态效益(0分) | [5 empty] | 0
|  | 可持续影响(0分) | [5 empty] | 0
| 满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 游客满意度 |  | ≥95% | ≥100% | 10.00 | 10.00
总 分 | [6 empty] | 100 | 100
自评结论 |  |  | 优 |  |  |  | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

## 日常维修费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 日常维修费
主管部门 |  | 269-绍兴市文化广电旅游局 |  |  |  | 预算单位 | 269012-绍兴博物馆
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率
[6 empty] | （A） | （B） |  | （B/A）
|  | 年度资金总额 |  | 30 |  | 27 | 26.82 | 0 | 99.34%
|  | 一般公共预算资金 |  | 30 |  | 27 | 26.82 | 0 | 99.34%
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 全馆设施设备的正常运行，确保了博物馆收藏、保护、研究并向公众展示绍兴地区人类活动和自然环境的见证物中的保护职能的正常履行，同时使馆内的陈列展览、社教活动等公益文化服务顺利开展。 |  |  |  | 本年度目标完成，项目进展顺利。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(60.00分) | 数量指标(25.00分) | 前置性排查数量 |  | ≥6次 | ≥6次 | 25.00 | 25.00
|  | 质量指标(0分) | [5 empty] | 0
|  | 时效指标(10.00分) | 预算执行率 |  | ≥90% | ≥99.34% | 10.00 | 10.00
|  | 成本指标(25.00分) | 维修单价（单位成本） |  | ＜100元 | ＜32元 | 25.00 | 25.00
| 效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | [5 empty] | 0
|  | 社会效益(0分) | [5 empty] | 0
|  | 生态效益(0分) | [5 empty] | 0
|  | 可持续影响(30.00分) | 造成损失事故 |  | ＝0次 | ＝0次 | 30.00 | 30.00
| 满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 游客满意度 |  | ≥95% | ≥100% | 10.00 | 10.00
总 分 | [6 empty] | 100 | 100
自评结论 |  |  | 优 |  |  |  | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

## 日常宣教及活动
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 日常宣教及活动
主管部门 |  | 269-绍兴市文化广电旅游局 |  |  |  | 预算单位 | 269012-绍兴博物馆
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率
[6 empty] | （A） | （B） |  | （B/A）
|  | 年度资金总额 |  | 23 |  | 23 | 22.99 | 0 | 99.96%
|  | 一般公共预算资金 |  | 23 |  | 23 | 22.99 | 0 | 99.96%
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 提升绍博影响力、扩大知名度。 |  |  |  | 本年度目标完成，项目进展顺利。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(60.00分) | 数量指标(25.00分) | 提供志愿者服务 |  | ≥6次 | ≥10次 | 25.00 | 25.00
|  | 质量指标(25.00分) | 舆情应急处理 |  | 及时有效 | 优 | 25.00 | 25.00
|  | 时效指标(10.00分) | 预算执行率 |  | ≥90% | ≥99.96% | 10.00 | 10.00
|  | 成本指标(0分) | [5 empty] | 0
| 效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | [5 empty] | 0
|  | 社会效益(30.00分) | 接待青少年观众人次 |  | ≥30000人 | ≥54907人 | 30.00 | 30.00
|  | 生态效益(0分) | [5 empty] | 0
|  | 可持续影响(0分) | [5 empty] | 0
| 满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 游客满意度 |  | ≥95% | ≥100% | 10.00 | 10.00
总 分 | [6 empty] | 100 | 100
自评结论 |  |  | 优 |  |  |  | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

## 文物库房管理费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 文物库房管理费
主管部门 |  | 269-绍兴市文化广电旅游局 |  |  |  | 预算单位 | 269012-绍兴博物馆
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率
[6 empty] | （A） | （B） |  | （B/A）
|  | 年度资金总额 |  | 38 |  | 36 | 35.97 | 0 | 99.93%
|  | 一般公共预算资金 |  | 38 |  | 36 | 35.97 | 0 | 99.93%
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 提升绍兴博物馆的知名度和影响力，促进遗产保护和文化成果的共享与服务，让文物真正活起来、热起来，推进文博事业高质量发展，助力打造绍兴文化高地。 |  |  |  | 本年度目标完成，项目进展顺利。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(60.00分) | 数量指标(25.00分) | 文物交流展出 |  | ≥10件 | ≥142件 | 25.00 | 25.00
|  | 质量指标(25.00分) | 文物事故率 |  | ＝0% | ＝0% | 25.00 | 25.00
|  | 时效指标(10.00分) | 预算执行率 |  | ≥90% | ≥99.93% | 10.00 | 10.00
|  | 成本指标(0分) | [5 empty] | 0
| 效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | [5 empty] | 0
|  | 社会效益(30.00分) | 受益人数 |  | ≥10000人次 | ≥218000人次 | 30.00 | 30.00
|  | 生态效益(0分) | [5 empty] | 0
|  | 可持续影响(0分) | [5 empty] | 0
| 满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 游客满意度 |  | ≥95% | ≥100% | 10.00 | 10.00
总 分 | [6 empty] | 100 | 100
自评结论 |  |  | 优 |  |  |  | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

## 文物征集费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 文物征集费
主管部门 |  | 269-绍兴市文化广电旅游局 |  |  |  | 预算单位 | 269012-绍兴博物馆
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率
[6 empty] | （A） | （B） |  | （B/A）
|  | 年度资金总额 |  | 100 |  | 86.5 | 85.25 | 0 | 98.55%
|  | 一般公共预算资金 |  | 100 |  | 86.5 | 85.25 | 0 | 98.55%
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 提升绍兴博物馆的知名度和影响力，促进遗产保护和文化成果的共享与服务，让文物真正活起来、热起来，推进文博事业高质量发展，助力打造绍兴文化高地。 |  |  |  | 本年度目标完成，项目进展顺利。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(60.00分) | 数量指标(25.00分) | 征集文物数量 |  | ≥1组/套 | ≥40组/套 | 25.00 | 25.00
|  | 质量指标(25.00分) | 采购规范合理 |  | 规范、合理 | 优 | 25.00 | 25.00
|  | 时效指标(10.00分) | 预算执行率 |  | ≥90% | ≥98.55% | 10.00 | 10.00
|  | 成本指标(0分) | [5 empty] | 0
| 效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | [5 empty] | 0
|  | 社会效益(30.00分) | 征集文物展出率 |  | ≥80% | ≥80% | 30.00 | 30.00
|  | 生态效益(0分) | [5 empty] | 0
|  | 可持续影响(0分) | [5 empty] | 0
| 满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 游客满意度 |  | ≥95% | ≥100% | 10.00 | 10.00
总 分 | [6 empty] | 100 | 100
自评结论 |  |  | 优 |  |  |  | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。